**Утверждаю**

**Директор МОУ «Архангельская СШ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Н. Баранова**

**Приказ от 11.03.2024г. № 102**

**План мероприятий («дорожная карта»)**

по созданию условий и повышению доступности отдыха и

оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

**в летнем лагере труда и отдыха**

на базе муниципального общеобразовательного учреждения

«Архангельская средняя школа » на 2024-2030 гг.

**Общие положения**

**Цель:** поэтапное повышение, с учетом финансовых возможностей, уровня доступности для

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов к объекту организации труда и отдыха детей и предоставляемым на нем услугам.

**Задачи:**

1. Создать условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья равных возможностей доступа клагерю труда и отдыха на базе МОУ «Архангельская СШ», а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий школы.

2. Оснастить МОУ «Архангельская СШ» приспособлениями, средствами и источниками

информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья в летнем лагере труда и отдыха.

**Нормативная база:**

* Конвенция о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006г.;
* Федеральный закон от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ч.1, ст.15) (с изменениями на 10 июля 2023 года);
* Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015г. №1309);
* Государственная программа РФ «Доступная среда» (утверждена постановлением Правительства РФ от 29 марта 2019г. №363) (с изменениями на 15 ноября 2023 года);
* Межведомственный комплекс мер по обеспечению создания необходимых условий и доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления на период до 2030 года (утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 14 июня 2023г. №5563п-П8);
* Комплекс мер по созданию условий и повышению доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на период до 2030 года (утвержден распоряжением Правительства Нижегородской области от 27 октября 2022г. №1290-р);
* Комплекс мер по созданию условий и повышению доступности отдыха и оздоровления детей- нвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на период до 2030 года утверждён постановлением администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области от 07.03.2024г. № 290.

**Сроки реализации:** 2024-2030 годы

**Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:**

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта организации летнего отдыха детей с учетом финансовых возможностей МОУ «Архангельская СШ»;

- обеспечение беспрепятственного доступа для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов в летнем лагере труда и отдыха на базе МОУ «Архангельская СШ» и предоставляемым услугам по отдыху и оздоровлению детей согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты»).

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого

развития доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей -

инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых услуг по обеспечению

отдыха детей, преодолеть социальную разобщенность.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| 1. Организационные мероприятия | | | |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение программы организации детей в летнем лагере труда и отдыха адаптированной для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. здоровья | Зам. дир. по ВР, ачальник лагеря, педагоги-воспитатели. | 2024-2025г.г. | Разработка и утверждение программы |
| 1.2. | Нормативно-правовое обеспечение:   * изучение нормативных документов; * изучение позитивного опыта работы летнем лагере труда и отдыха;   разработка и реализация  перспективного плана мероприятий. | Администрация школы, ответственное лицо | 2024г. | Разработка плана |
| 1.3. | Обновление базы данных учащихся с ограниченными возможностями здоровья. | Социальный педагог | Сентябрь - (ежегодно) | Актуализация |
| 1.4. | Совещание при директоре по вопросу реализации плана. | Баранова С.Н. | Март 2024г. |  |
| 1.5. | Внесение изменений в должностные инструкции. | Баранова С.Н. | 2024-2030г.г. | Конкретизация деятельности пед. работников в организации работы с детьми инвалидами |
| 1.6. | Организация методических семинаров по изучению программ, методики работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. | Зам.дир. по воспитательной работе.  Социальный педагог  Психолог | В течение  всего периода | Повышение профессионального уровня педагогических работников. |
| 1.7. | Формирование программы в летнем лагере труда и отдыха. | Зам. дир. по ВР, ачальник лагеря, педагоги-воспитатели. | 2024-2025г.г. | Готовность к работе (программно-методические условия для работы для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями) |
| 1.8. | Внесение данных о летнем лагере труда и отдыха в "Карту доступности" на интернет-портале "Жить вместе" | Системный администратор | Март 2024г. | Информированность общественности |
| 1.9. | Размещение на сайте информации о категориях нозологий детей-инвалидов и детей с ОВЗ, для которых созданы условия, об условиях пребывания в летнем лагере труда и отдыха. | Системный администратор | С 2024 года | Информированность общественности |
| 1.10. | Реализация программам в соответствии индивидуальными программами реабилитации. | Зам. дир. по ВР, ачальник лагеря, педагоги-воспитатели. | В течение  всего периода | Реализация права на инклюзивный летний отдых |
| 2. Мероприятия по обеспечению доступности лагеря труда и отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. | | | | |
| 2.1. | Выявление существующих ограничении доступности в лагере труда и отдыха для детей с ограниченными возможностями и детей - инвалидов, оценка потребности в устранении. | Баранова С.Н. | 2024г. | Планирование субсидий на 2024-2030г.г. |
| 2.2. | Подготовка проектно-сметной документации:  -установка наружного пандуса и реконструкция входной группы;  -установка поручней вдоль стен 1 этажа;  - разметка контрастных полос по полу;  - капитальный ремонт туалета на 1-ом этаже | Баранова С.Н. | 2024-2025г.г. | Подготовка финансово - нормативной базы |
| 2.3. | Переоборудование имеющегося транспортного средства в соответствии с требованиями, предъявляемыми к автобусам для перевозки инвалидов | Баранова С.Н. | 2030 г. | Повышение доступности пребывания в летнем лагере труда и отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. |
| 2.4. | Произвести капитальный ремонт здания МОУ» Архангельская СШ» | Баранова С.Н. | 2030г. | Повышение доступности пребывания в летнем лагере труда и отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. |
| 2.5. | Асфальтирование площадки для стоянки автотранспортных средств для инвалидов. | Баранова С.Н. | 2030г. | Повышение доступности пребывания в летнем лагере труда и отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. |
| 2.6. | Приобретение сменного кресла-коляски. | Баранова С.Н. | По необходимости. | Эффективность оказания индивидуальной помощи |
| 2.7. | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для  обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. | Баранова С.Н. | 2030г. | Повышение доступности пребывания в летнем лагере труда и отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. |
| 2.8. | Приобретение индукционной петли. | Баранова С.Н. | 2030г. | Повышение доступности пребывания в летнем лагере труда и отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
| 2.9. | Заключение договора сурдопереводчиком тифлосурдопереводчиком | Баранова С.Н. | По необходимости. | Эффективность оказания индивидуальной помощи пребыванием. |
| 2.10. | Установка пандуса наружного с деконструкцией входа в школу. | Баранова С.Н. | 2030г. | Повышение доступности пребывания в летнем лагере труда и отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. |
| 2.11. | Установка мобильного подъемника, покрытия крыльца. | Баранова С.Н. | 2030г. | Повышение доступности пребывания в летнем лагере труда и отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. |
| 2.12. | Установка кнопки вызова персонала для инвалидов колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание | Баранова С.Н. | 2030г. | Повышение доступности пребывания в летнем лагере труда и отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
| 3. Мероприятия по обеспечению услуг  для детей с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  с учетом нарушенных функций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат),  оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию  услугами летнего лагеря труда и отдыха. | | | | |
| 3.1. | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения | Баранова С.Н. | 2030г. | Эффективность оказания индивидуальной помощи |
| 3.2. | Создание благоприятных, комфортных условий в летнем лагере труда и отдыха,  проведение бесед, круглых столов среди школьников с целью формирования у них толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. | Начальник лагеря, психолог, социальный педагог, педагог-организатор, воспитатели. | В течение  всего периода | Удовлетворённость организацией работы лагеря труда и отдыха. |
| 3.3. | Создание волонтерских групп в летнем лагере труда и отдыха с целью  формирования у школьников толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. | Зам. дир. по ВР, начальник лагеря, психолог, социальный педагог, педагог-организатор, воспитатели. | В течение  всего периода | Удовлетворённость организацией работы лагеря труда и отдыха. |
| 4. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами  (помощники, тьюторы, социальные педагоги, педагоги-психологи и др.) | | | | |
| 4.1. | Повышение квалификации сотрудников | Баранова С.Н. | В течение  всего периода | Готовность к реализации программы лагеря труда и отдыха |
| 4.2. | Подбор кадров и привлечение внутренних кадровых резервов для работы с детьми с ограниченными возможностями. | Баранова С.Н. | В течение  всего периода | Готовность к реализации программы лагеря труда и отдыха |
| 4.3. | Введение в штатное расписание дополнительных ставок дефектолога, тьютера, и др. | Баранова С.Н. | 2024-2030гг. | Готовность к реализации программы лагеря труда и отдыха |
| 4.4. | Инструктирование сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ | Баранова С.Н.  Зам. дир. по ВР | 4 квартал  2024 г. | Готовность к реализации программы лагеря труда и отдыха |
| 4.5. | Заключение договора с сурдопереводчиком и тифлосурдопереводчиком | Баранова С.Н. | По необходимости | Готовность к реализации программы лагеря труда и отдыха |
| 4.6. | Предоставление инвалидам ассистента-помощника для сопровождения | Баранова С.Н. | По необходимости | Эффективность оказания индивидуальной помощи |